## 기술 스택
MarkFlow 기술 스택
레이어 | 분류 | 기술 / 라이브러리 | 역할 | 선택 이유 | 버전 / 비고
프론트엔드 | 앱 베이스 | React + TypeScript Vite | 컴포넌트 기반 UI 구성 | 타입 안전성 + Vite 빠른 HMR·번들링으로 개발 생산성 향상 | React 18 / Vite 5
프론트엔드 | 캔버스 | @xyflow/react (React Flow) | 노드·엣지·팬/줌·미니맵 캔버스 | 무거운 캔버스 로직 위임 → 팀이 MD 노드 UX에 집중 가능 | v12
프론트엔드 | 마크다운 | @uiw/react-md-editor | 노드 내부 마크다운 작성·렌더링 | 코드블록·표·리스트 지원. React 친화적 컴포넌트 | 최신
프론트엔드 | 상태관리 | Zustand | nodes/edges 전역 상태 관리 | Redux 대비 보일러플레이트 최소화, 실시간 훅 연동 단순 | v4
프론트엔드 | 스타일 | Tailwind CSS | 유틸리티 클래스 기반 UI | 빠른 스타일링, 디자인 일관성 유지 | v3
백엔드 | 서버 | Node.js + Express | REST API 서버 | 권한 검사·저장·AI 프록시 처리. 팀 전체 JS/TS 통일 | Node 20
실시간(1순위) | 실시간 | Socket.io | 룸 기반 실시간 동기화 | 커서·노드·채팅 브로드캐스트. 추상화 레이어로 교체 가능 | v4
실시간(차선) | 실시간 대체 | Liveblocks | Socket.io 막힐 경우 대체 | 동일 CollabAPI 인터페이스 유지 → UI 코드 변경 없이 전환 | 조건부 사용
DB | 데이터베이스 | PostgreSQL + Prisma | 관계형 + JSONB 통합 저장 | 유저·프로젝트(관계형) + 캔버스 본문(JSONB) 단일 DB 처리 | PG 16 / Prisma 5
인증 | 인증 | JWT (jsonwebtoken) | 이메일/비밀번호 로그인·인가 | REST + Socket 양쪽 서버 검증. 4주 내 구현 심플 | —
AI(확장) | AI 프록시 | LLM API + /api/ai/draft | 노드 초안 생성·챗봇 | 서버 프록시로 API 키 클라이언트 미노출, MVP 이후 순차 적용 | MVP 이후

## 데이터 모델
MarkFlow 데이터 모델
테이블명 | 타입 | 주요 컬럼 | 설명 / 제약 조건 | 비고
users | 관계형 | id, email, password_hash, created_at | email UNIQUE. password_hash: bcrypt 해시 저장 | 인증 주체
projects | 관계형 | id, name, owner_id (→users), deleted_at, created_at | deleted_at NULL = 활성 / 값 있음 = 소프트 삭제 | Owner 단일 모델
project_members | 관계형 | project_id (→projects), user_id (→users), role | role: 'owner' ¦ 'member' PK: (project_id, user_id) | 2단계 권한
canvases | JSONB | id, project_id (→projects), data (JSONB), updated_at | data = {nodes: [...], edges: [...]} 전체 직렬화 debounce ~2초 upsert | JSONB 단일 컬럼
messages | 관계형 | id, project_id (→projects), user_id (→users), content, created_at | 채팅 이력 영속화. 재접속 시 복구 용도 | 채팅 전용

## 실시간 추상화
실시간 추상화 레이어 (CollabAPI)
인터페이스 (훅/메서드) | 1순위 구현체 (Socket.io) | 차선 구현체 (Liveblocks) | 역할 설명 | 비고
useCollaboration() | useSocketCollab | useLiveblocksCollab | 컴포넌트는 이 훅만 바라봄. 내부 구현체 교체 시 UI 코드 무변경 | 핵심 추상화 포인트
emitNodeChange() | socket.emit(event) | Liveblocks mutation | 노드 add / update / move / delete 이벤트 발송
onNodeChange() | socket.on(event) | useStorage 구독 | 외부 변경 수신 → Zustand 스토어 업데이트 (last-write-wins)
presence (커서) | cursor:move broadcast | useOthers() | 멀티커서 좌표 + 이름 공유. throttle ~50ms로 트래픽 절감 | 50ms throttle
lock() / unlock() | socket 이벤트 | Liveblocks storage | 소프트 락 — 한 노드 한 명 편집 보장. 'OO 편집 중' UI 표시 | CRDT 대체 전략
init (초기 싱크) | init 이벤트 (DB→클라) | RoomProvider 자동 | 접속 시 서버가 현재 캔버스 상태 전송. 재접속 시 동일 재수신 | 잔버그 1순위 대응

## 권한 검사
권한 검사 구조
검사 위치 | 방법 | 검사 항목 | 역할별 허용 범위 | 비고
REST API (서버) | JWT 미들웨어 | ① 토큰 유효성 검증 ② project_members 테이블 멤버 여부 확인 ③ 역할(owner/member) 구분 | Owner: 프로젝트 삭제·이름변경 포함 전체 Member: 캔버스 접근·노드 수정·채팅 | 실제 보안 가드
Socket 이벤트 (서버) | 이벤트 핸들러 검증 | ① handshake JWT 검증 ② 룸(프로젝트) 참여 권한 확인 ③ 이벤트별 역할 검사 | REST와 동일 로직 별도 적용 필수 (우회 방지) | REST와 이중 적용
프론트엔드 (클라이언트) | 조건부 렌더링 | ① Owner 전용 버튼 비활성화 (삭제·이름변경 버튼) ② 소프트 락 UI 표시 | UX 목적만 서버 미적용 시 API 직접 호출로 우회 가능 | UX 보조용

## 리스크 & 대응
기술 리스크 & 대응 방안
# | 리스크 | 발생 가능 상황 | 대응 방안 | 담당 | 우선순위
1 | 실시간 디버깅 지연 | Socket.io 잔버그 3종 ① 늦게 들어온 사람 초기 싱크 ② 끊김 재접속 ③ 이벤트 순서 꼬임 | useCollaboration 추상화 레이어로 Liveblocks 차선책 병렬 준비 3주차 일정 고정 | A / D | 높음
2 | 동시 텍스트 편집 충돌 | 같은 노드를 두 명이 동시 편집 시 CRDT 없이 데이터 손실 위험 | 소프트 락으로 한 노드 = 한 명만 편집 → 충돌 자체를 구조적으로 회피 | A / C | 높음
3 | 권한 우회 | 프론트 버튼만 비활성화 시 API 직접 호출로 권한 우회 가능 | REST + Socket 이벤트 양쪽 서버 권한 검사 의무화 | D | 중간
4 | AI 기능 범위 확장 | AI 욕심으로 MVP 일정 압박 초안·챗봇 동시 개발 시 리소스 분산 | AI는 최후순위 배치 출력 범위 '초안 수준'으로 제한 핵심 안정화 후 순차 적용 | 전체 | 낮음
5 | 캔버스 성능 저하 | 노드 수 증가 시 React Flow 렌더링 성능 저하 가능성 | 노드 가상화(React Flow 내장) 활용 필요 시 노드 수 제한 가이드 제공 | B | 중간

## 개발 일정
개발 일정 & 기술 적용 순서
주차 | 목표 | 적용 기술 / 작업 | 산출물 (체크포인트) | 담당
1주차 | 인증 + 프로젝트 + 캔버스 기본 | · JWT 회원가입/로그인 · Express REST API 구조 · Prisma 데이터 모델링 · React Flow 노드·연결 기본 | 로그인 / 프로젝트 CRUD 노드·엣지 기본 동작 | A·B·D
2주차 | MD 노드 + 저장 + 휴지통 | · @uiw/react-md-editor 노드 통합 · 접기/펼치기 UX · JSONB 저장 + debounce 자동저장 · 소프트 삭제·복구 (deletedAt) | 마크다운 에디터 노드 저장·복구 완성 | B·C·D
3주차 | 실시간 협업 (하이라이트) | · Socket.io 룸·초기 싱크 · 멀티커서 (throttle 50ms) · 노드 동기화 (last-write-wins) · 소프트 락·채팅 · 막힐 경우 Liveblocks 전환 | 실시간 동기화 데모 가능 상태 | A·C
4주차 | 확장 + 통합 + 발표 준비 | · ZIP export (.md 묶음) · (여유 시) LLM API 프록시·AI 초안 · 통합 테스트·버그 수정 · 데모 시나리오 준비 | AI 초안·export 완성 최종 데모 | 전체

## 사용자 기능 정의서
MarkFlow 사용자 기능 정의서
화면 | 세부 페이지 | Epic | 기능 | 설명 | 구현 여부 | 디자인 여부
🔐 계정 등록 / 로그인
계정 등록 페이지 | 회원가입 | 회원 관리 | 이메일 입력 | 이메일 형식 확인, 중복 확인 | ☐ | ☐
|  | 회원 관리 | 비밀번호 입력 | 조건: 8자 이상 / 영문+숫자 조합 | ☐ | ☐
|  | 회원 관리 | 회원가입 완료 | 완료 후 로그인 유도 | ☐ | ☐
| 로그인 | 회원 관리 | 로그인 | 이메일/비밀번호 입력 → JWT 발급 | ☐ | ☐
|  | 회원 관리 | 로그아웃 | 별도 페이지 필요 X | ☐ | ☐
📁 프로젝트 관리
프로젝트 목록 | 목록 조회 | 프로젝트 관리 | 내 프로젝트 목록 | 로그인 후 본인 소유 프로젝트 표시 | ☐ | ☐
|  | 프로젝트 관리 | 참여 프로젝트 목록 | Member로 초대된 프로젝트 함께 표시 | ☐ | ☐
| 프로젝트 생성 | 프로젝트 관리 | 새 프로젝트 생성 | 프로젝트명 입력 → 생성자 자동 Owner 지정 | ☐ | ☐
| 멤버 초대 | 프로젝트 관리 | 멤버 초대 | 이메일 입력으로 Member 초대 (Owner 전용) | ☐ | ☐
| 프로젝트 설정 | 프로젝트 관리 | 이름 변경 | Owner 전용 | ☐ | ☐
|  | 프로젝트 관리 | 프로젝트 삭제 | 소프트 삭제 (deletedAt), Owner 전용 | ☐ | ☐
🖼 캔버스 & 노드
캔버스 | 무한 캔버스 | 캔버스 | 팬 / 줌 | 마우스 드래그·휠로 캔버스 이동 및 확대·축소 | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | 미니맵 | 전체 캔버스 조망용 미니맵 표시 | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | fitView | 전체 노드를 화면에 맞춰 자동 정렬 | ☐ | ☐
| 노드 | 캔버스 | 노드 추가 | 캔버스에 마크다운 노드 생성 | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | 노드 이동 | 드래그로 노드 위치 변경 | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | 노드 삭제 | 소프트 삭제 | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | 노드 접기 / 펼치기 | 접기: 제목+요약 1줄 / 펼치기: 에디터 전체 | ☐ | ☐
| 마크다운 에디터 | 캔버스 | 마크다운 작성·렌더링 | 노드 내부에서 MD 작성 및 미리보기 | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | 코드블록·표·리스트 | 구조적 텍스트 표현 지원 | ☐ | ☐
| 노드 연결 | 캔버스 | 엣지(화살표) 생성 | 노드 간 연결로 아이디어 흐름 표현 | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | 엣지 삭제 | 연결 제거 | ☐ | ☐
| 저장 | 캔버스 | 자동 저장 | debounce ~2초, {nodes, edges} JSON → DB | ☐ | ☐
|  | 캔버스 | 수동 저장 | 저장 버튼 클릭으로 즉시 저장 | ☐ | ☐
⚡ 실시간 협업
캔버스 (협업) | 멀티커서 | 실시간 협업 | 참여자 커서 표시 | 다른 사용자 커서 위치 + 이름 실시간 표시 | ☐ | ☐
| 노드 동기화 | 실시간 협업 | 노드 실시간 동기화 | 노드 추가·이동·수정·삭제 즉시 반영 | ☐ | ☐
|  | 실시간 협업 | 초기 싱크 | 접속 시 현재 캔버스 상태 수신 | ☐ | ☐
|  | 실시간 협업 | 재접속 복구 | 끊김 후 재접속 시 상태 재동기화 | ☐ | ☐
| 소프트 락 | 실시간 협업 | 편집 중 표시 | 한 노드 한 명 편집, 'OO 편집 중' 표시 | ☐ | ☐
| 채팅 | 실시간 협업 | 실시간 채팅 | 프로젝트 단위 메시지 송수신 | ☐ | ☐
|  | 실시간 협업 | 채팅 이력 복구 | 재접속 시 이전 채팅 이력 표시 | ☐ | ☐
🗂 파일 & 저장 관리
휴지통 | 목록 조회 | 파일 관리 | 삭제 항목 목록 | 소프트 삭제된 프로젝트·노드 목록 표시 | ☐ | ☐
|  | 파일 관리 | 복구 | deletedAt → null 처리로 복구 | ☐ | ☐
| Export | 파일 관리 | ZIP 다운로드 | 노드별 .md 파일을 ZIP으로 묶어 다운로드 | ☐ | ☐
|  | 파일 관리 | GitHub export | OAuth + Octokit 레포 커밋 (확장 기능) | ☐ | ☐
🤖 AI 기능 (확장)
캔버스 | 노드 초안 생성 | AI | AI 초안 자동 생성 | 주제 한 줄 입력 → 마크다운 초안 자동 생성 | ☐ | ☐
| 사이드 패널 | AI | AI 챗봇 | 사용법 안내·아이디어 정리 상담형 챗봇 | ☐ | ☐
Epic 분류 → 회원 관리 ¦ 프로젝트 관리 ¦ 캔버스 ¦ 실시간 협업 ¦ 파일 관리 ¦ AI